## Zgłoszenia
Zestawienie czynności - Polanki 110A
Lp. | Branża: - Budowlana - Elektryczna - Sanitarna - Kontrola - Ochrona - Prace porządkowe | Data zgłoszenia sprawy | Zgłaszający sprawę | Zakres prac | Firma wykonawca prac | Osoba wykonawca prac | Data wykonania prac | Zalecenia / Uwagi | Data usunięcia zaleceń / uwag | Nr umowy / zlecenia | Nr faktury | Koszt netto [zł] | Koszt brutto [zł] | Notatki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 |  | 2018-09-07 |  | odłączenie zasilania budynku 110 | Gemba ??? Plus Włodarczyk ??? | [8 empty] | czy jest inwentaryzacja geodezyjna
0 |  | 2018-12-01 |  | malowanie instalacji gazowej w pom GW | Gdańskie Wody - najemca ???
0 |  | 2019-05-04 | GW | prace adaptacyjne i modernizacyjne | Gdańskie Wody - najemca
1 | S | 2019-06-05 | MZi | Wyłączenie węzła c.o. | GPEC | pracownik GPEC | 2019-06-06 | - | - | 2019/ZLE/420 | 2019/FVZ/2023 | 195 | 239.85
2 | K | 2019-05-08 | MZi | Roczna kontrola okresowa i czyszczenie kominów | Zakład Usług Kominiarskich | Michał Marszałek | 2019-05-17 | Budynek mieszkalny: Przewody kominowe drożne. Ciąg w przewodach dobry. | - | 2019/ZLE/329 | 2019/FVZ/2216 | - | 320 | zlecenie łączy się z przeglądem na innych obiektach
3 | [7 empty] | Magazyn i garaż: brak przewodów kominowych
4 | K S | 2019-05-08 | MZi | Kontrola okresowa instalacji gazowej - bez spisania protokołu. | GIWK | Mirosław Macko | 2019-05-17 | brak uwag | - | - | - | - | -
5 | K B | 2019-05-08 | Mzi | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (budynek mieszkalny) | GIWK | Grzegorz Wójcik Krzysztof Tarasewicz | 2019-05-17 | Budynek mieszkalny (GIWK): 1. Należy naprawić i ujednolicić elewację. 2. Należy wymienić stolarkę okienną parteru. 3. Należy wymienić stolarkę drzwiową zewnętrzną. 4. Należy wykonać nową nawierzchnię utwardzoną wokół budynku. 5. Należy odnowić ogrodzenie. 6. Należy wykonać wiatę śmietnikową. 7. Należy wykonać drabinę techniczną na dach 8. Naprawić wypłukaną drogę brukową Budynek socjalny (GW): 1. Należy odnowić elewację. 2. Należy wykonać wiatę śmietnikową. 3. Należy wykonać drabinę techniczną na dach 4. Należy odnowić ogrodzenie
6 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (przybudówka gospodarcza) |  |  |  | 1. Wymienić drzwi do prawej komórki lokatorskiej 2. Ujednolicić fakturę oraz przemalować elewację
7 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (komórka lokatorska) |  |  |  | 0. Należy pilnie wykonać pomiary i sprawdzenia instalacji elektrycznych. 1. Należy rozebrać obiekt z uwagi na jego zły stan techniczny
8 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (przybudówka garażowa) |  |  |  | 1. Należy odnowić elewację (brak orynnowania). 2. Należy wymienić bramę garażową
9 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (budynek magazynowy) |  |  |  | 1. Należy wykonać orynnowanie dachu
10 | K B | 2019-05-08 | MZi | 5-letnia kontrola okresowa obiektu budowlanego (budynek mieszkalny) | GIWK | Grzegorz Wójcik Krzysztof Tarasewicz | 2019-07-11 | 1. Należy pilnie wykonać sprawdzenia instalacji odgromowej 2. Należy uzupełnić ubytki i spękania elewacji 3. Należy odnowić stolarkę drzwiową zewnętrzną 4. Należy wymienić stolarkę okienną na parterze w mieszkaniu nr 3 5. Należy wykonać drabiny na dach 6. Należy wykonać poprawki na kominach powyżej dachu 7. Należy wykonać nową nawierzchnię utwardzoną 8. Należy wykonać wiatę śmietnikową, utwardzoną 9. Należy odnowić ogrodzenie w ramach 10. Należy wymienić ogrodzenie z siatki 11. Należy wykonać wymianę istniejącego węzła hydroelewatorowego na nowy.
11 |  |  |  | 5-letnia kontrola okresowa obiektu budowlanego (przybudówka gospodarcza) |  |  |  | 1. Należy pilnie wykonać pomiary instalacji elektrycznych 2. Należy uzupełnić ubytki elewacji 3. Należy wymienić lub regenerować uszkodzone drzwi zewnętrze
12 |  |  |  | 5-letnia kontrola okresowa obiektu budowlanego (komórka lokatorska) - wolnostojący |  |  |  | 1. Należy wyłączyć obiekt z eksploatacji i dokonać rozbiórki 2. Należy pilnie wykonać pomiary i sprawdzenia instalacji elektrycznych
13 |  |  |  | 5-letnia kontrola okresowa obiektu budowlanego (przybudówka garażowa) - Gd. Wody |  |  |  | 1. Należy naprawić spękania elewacji 2. Należy wykonać wiatę śmietnikową, utwardzoną 3. Należy odnowić ogrodzenie
14 |  |  |  | 5-letnia kontrola okresowa obiektu budowlanego (budynek magazynowy) - Gd Wody |  |  |  | 1. Należy uzupełnić ubytki i spękania elewacji 2. Należy wykonać odwodnienie dachu.
15 | KE | 2019-06-28 | MZi | 5-letnia kontrola okresowa instalacji elektrycznej i odgromowej (3 lokale mieszkalne) | IMAK | Krzysztof Włodarczyk | 2019-07-11 | * mieszkanie nr 2: w obwodzie gniazd w łazience brak wyłącznika różnicowoprądowego; |  | 2019/ZLE/471 | 2019/FVZ/2801 | 900 | 1107 | Instalacja nadaje się do eksploatacji.
16 | [7 empty] | * mieszkanie nr 3: brak uwag;
17 | [7 empty] | * mieszkanie nr 4: w obwodzie gniazd w łazience brak wyłącznika różnicowoprądowego;
18 | S | 2019-09-17 | MZi | Włączenie węzła c.o. | GPEC | pracownik GPEC | 2019-09-20 | - | - | 2019/ZLE/720 | 2019/FVZ/3709 | 195 | 239.85
19 | K | 2019-11-06 | MZi | Roczna kontrola okresowa i czyszczenie kominów | Zakład Usług Kominiarskich | Michał Marszałek | 2019-11-07 | Budynek mieszkalny: Przewody kominowe drożne. Ciąg w przewodach dobry. | - | 2019/ZLE/818 | 2019/FVZ/4262 | - | 320 | zlecenie łączy się z przeglądem na Wdzydzkiej
20 | [7 empty] | Magazyn i garaż: brak przewodów kominowych
21 | K S | 2019-11-06 | MZi | Roczna kontrola okresowa instalacji gazowej (lokal nr 2) | GIWK | Mirosław Macko | 2019-11-07 | brak uwag | - | - | - | - | -
22 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa instalacji gazowej (lokal nr 3) |  |  |  | brak uwag
23 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa instalacji gazowej (lokal nr 4) |  |  |  | brak uwag
24 | K | 2020-05-04 | MZi | Roczna kontrola okresowa i czyszczenie kominów | Zakład Usług Kominiarskich | Michał Marszałek | 2020-05-14 | Budynek mieszkalny: Przewody kominowe drożne. Ciąg w przewodach dobry. | - | 2020/ZLE/329 |  | - | 300 | zlecenie łączy się z przeglądami na innych obiektach
25 | [7 empty] | Magazyn i garaż: brak przewodów kominowych
26 | K S | 2020-05-08 | MZi | Kontrola okresowa instalacji gazowej - bez spisania protokołu. | GIWK | Mirosław Macko | 2020-05-14 | brak uwag | - | - | - | - | -
27 | K B | 2020-05-08 | MZi | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (budynek mieszkalny) | GIWK | Grzegorz Wójcik Krzysztof Tarasewicz | 2020-05-14 | j.n.
28 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (przybudówka gospodarcza) |  |  |  | 1. Wymiana drzwi do prawej komórki lokatorskiej. 2. Naprawa i malowanie elewacji na komórce lokatorskiej
29 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (komórka lokatorska) |  |  |  | Rozebranie budynku gospodarczego wolnostojącego
30 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (przybudówka garażowa) |  |  |  | 1. Należy odnowić elewację. 2. Należy wymienić bramę garażową
31 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (budynek magazynowy) |  |  |  | Wykonanie orynnowania na budynku magazynowym
32 |  |  |  | Roczna kontrola okresowa obiektu budowlanego (budynek mieszkalny) |  |  |  | Naprawienie i ujednolicenie elewacji
33 | [7 empty] | Wymiana stolarki okiennej parteru
34 | [7 empty] | Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
35 | [7 empty] | Wykonanie nowego utwardzenia terenu wokół budynku
36 | [7 empty] | Wykonanie naprawy niewielkich uszkodzeń na pokryciu dachowym
37 | [7 empty] | Odnowienie ogrodzenia
38 | [7 empty] | Wykonanie nowej wiaty śmietnikowej
39 | [7 empty] | Wykonanie drabiny technicznej na dach
40 | [7 empty] | Naprawa wypłukanej drogi brukowej
41 | [7 empty] | Odnowienie elewacji na budynku socjalnym
42 | [7 empty] | Odnowienie ogrodzenia
43 | [7 empty] | Wykonanie nowej wiaty śmietnikowej
44 | [7 empty] | Wykonanie drabiny technicznej na dach budynku socjalnego
45 | MZi |  |  | Wyłączenie węzła c.o.
46 | JK |  |  | Włączenie węzła c.o.
47
48
SUMA: | [11 empty] | 1290 | 2526.7

## Prace 2020
POLANKI 2020
Lp. | Zgłoszenia | Zakres prac | Komórka | Planowany koszt | Planowana data wykonania prac | Termin wykonania prac | Nr umowy / zlecenia | Nr faktury | Koszt netto [zł] | Koszt brutto [zł] | Notatki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Naprawienie i ujednolicenie elewacji |  | TI |  | rozp. do 29.11.2020
2. | Wymiana stolarki okiennej parteru
3. | Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
4. | Wykonanie nowego utwardzenia terenu wokół budynku
5. | Wykonanie naprawy niewielkich uszkodzeń na pokryciu dachowym
6. | Odnowienie ogrodzenia
7. | Wykonanie nowej wiaty śmietnikowej
8. | Wykonanie drabiny technicznej na dach
9. | Naprawa wypłukanej drogi brukowej
10. | Odnowienie elewacji na budynku socjalnym (część GW)
11. | Odnowienie ogrodzenia (część GW)
12. | Wykonanie nowej wiaty śmietnikowej (część GW)
13. | Wykonanie drabiny technicznej na dach budynku socjalnego (część GW)
14. | Wymiana drzwi do prawej częśći przybudówki
15. | Naprawa i malowanie elewacji na przybudówce
16. | Rozebranie komórki lokatorskiej
17. | Należy odnowić elewację garażu
18. | Należy wymienić bramę garażową
19. | Wykonanie orynnowania na budynku magazynowym
20. | Należy uzupełnić ubytki i spękania elewacji magazynu
21. | Należy wykonać odwodnienie dachu magazynu
22. | * mieszkanie nr 2: w obwodzie gniazd w łazience brak wyłącznika różnicowoprądowego;
23. | * mieszkanie nr 4: w obwodzie gniazd w łazience brak wyłącznika różnicowoprądowego;
24. | Należy wykonać wymianę istniejącego węzła hydroelewatorowego na nowy plus opomiarowanie indywidualne |  | TI |  | w opiniowaniu u KZ
25. | Sprawdzenie instalacji odgromowej przybudówki, komórki, garażu i magazynu plus GW |  | EE | [7 empty] | W 2014 pomiary w mieszkaniach 2, 3 i 4 bez przybudówki i komórki lokatorskiej (?). W 2018 pomiary lokalu GW plus graż plus magazyn - przed adaptacją. W 2019 pomiary w mieszkaniach 2, 3 i 4, bez przybudóki i komórki lokatorskiej.
|  |  | Oznaczenie | Wykonawca
EE
TI
NAJEMCA